校企合作儿童剧《我爱童话》项目计划书

- 成立剧目专项团队

  - 负责对保利剧院联络及基础训练

  - 负责学生校内管理及剧目完成

  - 负责召开家长会沟通，签订项目服务合同

- 1月4日-26日排练内容及时间安排

| 时 间 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1月4日-8日 | 组建团队，确定任务。教师集体备课；召集所有学生开动员会；安排学生提前期末考试。晚自习安排教师带领学生看《我爱童话》演出视频。 |
| 1月11日-22日 | 全天8节课，学生分别进行形体、台词和演唱基本训练。晚间学生根据《我爱童话》演出视频，巩固白天学习。 |
| 1月24日-26日 | 北京导演来校进行角色分配，教师分角色辅导。学生家长与学校、保利剧院三方签订服务合同，约定义务和享有的权利。 |
| 寒 假 | 学生对照《我爱童话》视频，进行角色处理，通过视频连线与辅导老师反馈训练情况。 |

- 教师配备要求

安排六名教师进行基础辅导：语音、声乐、舞蹈

四、新学期安排建议

- 三月份：根据角色安排分两组开始剧目的排练，每天需有半天时间进行练习或根据北京导演的要求进行安排。

- 四月份：根据学生表现，进行角色的二次分配加工和课时的调整与舞台磨合。

五、团队具体人员分工安排如下图表

常艺校《我爱童话》剧目人员分工安排

| 职务 | 人数 | 姓名 | 具体内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校方统筹 | 1人 | 高慰 | 协调整部剧完成，达到演出要求。 |
| 执行监督 | 1人 | 钱竑 | 协调剧目师资、场地，并督促团队保质保量如期完成剧目排练合成，达到演出要求。 |
| 管理教师 | 4人 | 罗业尧 | 协调学生校内及演出管理，寒假前与家长沟通签订项目合同。 |
|  |  | 李茹、吴祯 | 根据计划落实排练，负责与保利剧院项目组沟通，提供排练视频及相关资料。提醒央视导演进场时间，组织学生4月份舞台磨合及协调。 |
|  |  | 班主任 | 负责学生在校期间考勤排练及食宿管理。 |
| 台词教师 | 2人 | 梅丽、张弓剑 | 前期普通话训练，后期熟读剧本背诵。保质保量如期完成剧目台词排练合成，达到演出要求。 |
| 形体教师 | 2人 | 吴祯、王娅娜及招聘一位音乐剧教师 | 前期形体训练和音乐剧风格舞训练。后期学习碟片视频舞蹈。保质保量如期完成剧目舞蹈动作排练合成，达到演出要求。 |
| 声乐教师 | 1人 | 陈海明 宋之卉 | 声乐发声训练及剧目歌曲训练。保质保量如期完成剧目歌曲排练合成，达到演出要求。 |

梅丽    2016年元月1日